## Slide 1
БЕРЕЖЛИВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

## Slide 2: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ "СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» (ДИСЦИПЛИНА ГРЕКО-РИМСКАЯ БРЬБА) МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5»

## Slide 4: Команда проекта
Ярошенко Анастасия Сергеевна, заместитель директора по БЖ,
руководитель лин-проекта
Каширин Константин Сергеевич, тренер-преподаватель
Шкарпетина Татьяна Викторовна, заведующий отделом
Бикулова Наталья Сергеевна,
педагог-организатор
Федяев Александр Константинович ,
директор МАУ ДО «ДЮСШ №5»,
заказчик проекта

## Slide 5: Карта текущего состояния процесса с 01 января 2022 года по 05 декабря 2022 года
Тренеры-преподаватели
Подсчёт результатов мониторинга и составление итогового отчета по группе и передача итогов зам. директора
25 - 30 мин.
ВХОД
ШАГ 1
Заведующий отделом
Подготовка бланка теста
25 мин.
Заведующий отделом
Распечатывание бланка тестовых заданий
10 – 20 мин.
1
ШАГ 2
Педагог-организатор
Передача бланков тренерам-преподавателям для выполнения заданий учащимися
5-10 мин
1
Тренер-преподаватель
Раздача бланков учащимся для выполнения заданий
5-10 мин
ШАГ 3
1
ШАГ 4
Учащиеся
Выполнение заданий тестов
50 – 70 мин.
ШАГ 5
2
ШАГ 6
Заместитель директора по УВР
Подсчёт результатов мониторинга по школе
25 - 30 мин.
3
3
Заместитель директора
Составление сводного отчёта по школе
5 - 15 мин.
ШАГ 7
ШАГ 8
ВЫХОД
Длительный процесс подготовки к тестированию
Большие затраты времени на мониторинг и анализ данных тестирования теоретических знаний учащихся
Большой объем расходования бумаги
Условные обозначения:
1
2
3
ВПП (время протекания процесса) –
2,5 часов (150 мин) – 3,5 часов (210 мин.)
Расходование бумаги 90-100 листов
1
3
2

## Slide 6: Анализ проблем с 06 января 2022 по 20 января 2022 года
Проблема | Коренная причина | Способ решения
Длительный процесс подготовки к тестированию | Затраты времени на подготовку, распечатку и раздачу бланков учащимся, т.к. часть учащихся занимаются в МБОУ «СОШ №2», по адресу ул. Филиппова 10 | Переход на электронный документооборот с применением бесплатных платформ и сервисов, позволяющих без затрат на печать и доставку результатов тестирования, в режиме реального времени посредством доступа в интернет заполнять отчеты и документы по выполнению тестовых заданий по теоретической подготовке учащихся. Внедрение электронной формы отчетности по теоретической подготовке учащихся.
Большие затраты времени на мониторинг и анализ данных тестирования теоретических знаний учащихся. | Ручной подсчет результатов анкетирования | 
Повышенный расход материалов: тонера, бумаги, времени на походы в кабинеты с принтерами | Объемный документооборот в бумажном формате, отсутствие оборудования и расходных материалов для печати на рабочем месте тренера-преподавателя. | 

## Slide 7: Метод " 5 ПОЧЕМУ?"

## Slide 8: Диаграмма Исикава

## Slide 9: Пирамида проблем
1
2
3
1
2
3
Длительный процесс подготовки к тестированию теоретических знаний
Ручной подсчет результатов тестирования
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Большой объем расходования бумаги при проведении тестирования
Не выявлено
Не выявлено

## Slide 10: Карта целевого состояния процесса
ВХОД
Заведующий отделом
Подготовка бланка теста в онлайн сервисе – Гугл таблице
10 мин.
ШАГ 1
Заведующий отделом
Сообщение тренерам- преподавателям о тестировании
3 мин.
ШАГ 2
Тренеры-преподаватели
Сообщение о тестировании учащимся
2 мин.
ШАГ 3
Заведующий отделом
Распечатка сводной таблицы результатов в онлайн сервисе – Гугл таблице
2 мин.
ВЫХОД
ШАГ 5
Учащиеся
Выполнение тестовых заданий онлайн сервисе – Гугл таблице
10 – 13 мин.
ШАГ 4
ВПП (время протекания процесса) – 25 мин - (30 мин.)
Экономия времени 2,08 - 3 часа
Расходование бумаги 1-2 листа , экономия 89-98 листов
1
Условные обозначения:1
Отсутствие интернета у учащихся
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ :
1. Выполнение тестовых заданий учащимися по теоретической подготовке в онлайн – сервисе Гугл таблицы;
2. Обучение тренеров-преподавателей основам работы в Гугл таблицах;
3. Оформить чек-лист по созданию теста теоретических знаний в Гугл таблице.

## Slide 11: План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | название проблемы | коренные причины | мероприятие | предполагаемый эффект
1 | Длительный процесс подготовки к тестированию теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» | Задействовано большое количество людей , учащиеся занимаются на базе разных учреждений (г. Новокузнецк: ул. Народная 31а, ул. Филиппова 10) | Создание тестов с помощью Онлайн сервиса Гугл таблицы | Сокращение времени на подготовку к тестированию теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» 25-30 минут
2 | Ручной подсчёт результатов тестирования | Отсутствие электронного подсчёта результатов тестирования | Автоматический подсчет результатов в Гугл таблице для анализа сводной таблицы | Сокращение времени на анализ и обработку тестов 25-30 минут
3 | Большой объем расходования бумаги при проведении тестирования | Расход бумаги и затраты на печать | 1.Создание и отработка алгоритма тестирования с использованием Гугл таблицы 2. Актуализация данных портфолио учащихся | Сокращение расходов на бумагу 1-2 листа для составления справки о проведении тестирования

## Slide 12: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1. Сокращение временных затрат на подготовку к тестированию теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» 2.Сокращение временных затрат на обработку результатов тестирования теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» 3.Сокращение расходов на бумагу при проведении тестирования теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» | 150-210 мин 150-210 мин 90-100 листов | Сокращение времени протекания процесса в 6 раз; 1-2 листа для составления справки о проведении тестирования | 1. Повышение качества знаний учащихся через современные технологии; 2.Формирование навыка самоконтроля 3. Экономия бумаги

## Slide 13: Визуализация «Было» – «Стало»
БЫЛО | СТАЛО
Подготовка бланка тест Тмин - 25 мин., | Тмин -10 мин.
Распечатывание бланка тестовых заданий Тмин -10 мин., Тмах – 20 мин. | 0
Раздача бланка тренерам-преподавателям для выполнения заданий учащимися Тмин -5 мин., Тмах – 10 мин. | Сообщение тренерам- преподавателям о тестировании Тмин -3 мин.
Раздача бланка тестовых заданий тренерами-преподавателями учащимся . Тмин -5 мин., Тмах – 10 мин. | Сообщение о тестировании учащимся Тмин -2 мин.
Выполнение тестовых заданий учащимися Тмин 50 мин., Тмах – 70 мин. | Тмин -10 мин. Тмах – 13 мин.
Тренеры -преподаватели: подсчёт результатов мониторинга и составление итогового отчета по группе и передача итогов зам. директора Тмин 25 мин., Тмах – 30 мин. | 0
Подсчёт результатов мониторинга по школе Тмин 25 мин., Тмах – 30 мин. | Распечатка сводной таблицы Тмин -2 мин.
Составление сводного отчёта по школе Тмин -5 мин., Тмах – 15 мин | 

## Slide 14: Тестовые задания по теоретической подготовке учащихся объединения "Спортивная борьба"

## Slide 15: Анализ тестовых ответов по теоретической подготовке

## Slide 16: Мониторинг удовлетворенности внедрения электронного тестирования по теоретической подготовке

## Slide 17: Результаты мониторинга удовлетворенности электронного тестирования по теоретической подготовке