Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа №5»

ПРОЕКТ

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА»

(ДИСЦИПЛИНА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА)

МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №5»

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА:

|  | Ярошенко А.С. – заместитель директора по БЖ Шкарпетина Т.В. – заведующий отделом Бикулова Н.С. – педагог-организатор Каширин К.С. - тренер-преподаватель |
| --- | --- |

Новокузнецкий городской округ

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА	3

2.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5

3.	АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ	10

4.	МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»	11

5.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА	12

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ	12

«СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» (ДИСЦИПЛИНА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) В МАУ ДО «ДЮСШ №5»	12

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)	12

6.	РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ	17

7.  ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ВЫБРАННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ	18

8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ	19

Приложение № 1	21

Приложение № 2	22

- ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Таблица № 1

| Тема лин-проекта | «Оптимизация процесса тестирования теоретических знаний учащихся объединения «Спортивная борьба» (Дисциплина греко-римская борьба) |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Директор МАУ ДО «ДЮСШ №5» Александр Константинович Федяев |
| база реализации проекта | МАУ ДО «ДЮСШ №5» г. Новокузнецк |
| Руководитель проекта | Ярошенко Анастасия Сергеевна, заместитель директора по БЖ |
| Разработчики инновационного проекта | Ярошенко Анастасия Сергеевна, заместитель директора по БЖ, Шкарпетина Татьяна Викторовна , заведующий отделом |
| исполнители проекта | Административно-управленческий аппарат спортивной школы, тренерско-преподавательский состав спортивной школы |
| Цель и задачи проекта | Цель: Сформировать систему бережливого производства на уровне тренерско-преподавательского состава на основе Онлайн сервиса Гугл таблицы Задачи: - создать рабочую группу по внедрению технологии бережливого производства для тренерско-преподавательского состава; - разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий БП; - тренерско-преподавательскому составу освоить Онлайн сервис Гугл таблицы; -перевести в формат электронных документов тестирование теоретических знаний учащихся, отчетные документы тренеров-преподавателей; |
| Этапы реализации проекта | 1 этап - подготовительный (1 декабря 2021 года – 05 января 2022 г.): - создание рабочей группы по внедрению бережливого производства для тренерско-преподавательского состава, издание приказа по учреждению; - картирование текущего состояния 2 этап – диагностика и целевое состояние (06 января 2022 года 28 января 2022 года) анализ проблем и потерь; -составление диаграммы Исикава; - составление карты текущего и целевого состояния 3 этап – основной (29 января 2022 г. –21 марта 2022 г.) - разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению технологий БП. Внедрение улучшений: - освоение ИКТ - технологий, возможностей онлайн сервиса Гугл таблицы.способствующих БП на уровне тренерско-преподавательского состава; - VSM – карт (карт потоков создания ценностей); - частичный переход на электронный документооборот внутри учреждения; - использование Телеграмм -групп для оптимизации управления; 4 этап - заключительный (22 марта 2022 года – 14.04. 2022 г.) Мониторинг результатов; закрытие лин-проекта; мониторинг стабильности достигнутых результатов. |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АКТУАЛЬНОСТЬ

В современных условиях широкое распространение получила концепция бережливого производства, которая включает в себя множество инструментов, использование которых приводит к повышению производительности труда, за счет сокращения времени необходимого для получения результата. На сегодняшний день бережливые технологии массово внедряют не только на предприятия, но и в образовательные организации.

Основной задачей бережливых технологий является оптимизация любого процесса как производственного, управленческого, так и образовательного, благодаря выявлению и устранению потерь. Непрерывное совершенствование процессов значительно облегчает деятельность любых организаций и производств. Отличительной чертой применения бережливых технологий является изменение отношения у сотрудников к своей трудовой деятельности.

Бережливые технологии в образовательных организациях – это технологии, которые повышают качество образования с минимальными затратами. Следовательно, бережливые технологии применяемые в области образования, повышают уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг и их законных представителей, а также сотрудников образовательного учреждения как работников организации.

Переходя на принципы бережливого управления деятельностью школы, администрация будет исключать собственные потери, которыеобычно присутствуют. Для этого предполагается работать по следующимнаправлениям: устранение потерь материальных ресурсов; удовлетворение запросов заинтересованных сторон образовательной деятельности (детей и родителей) в минимально короткие сроки в соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами; рациональная организация пространства учреждения (указатели и таблички), использование ресурсов видеонаблюдения и их программного обеспечения; заполнение отчетных документов в сети интернет, активное использование ИКТ-технологий, придание мобильности всем видам управленческой деятельности. Концепция бережливого производства выступает как группа решений, которые необходимо применять одновременно: совершенствование образовательной деятельности с целью снижения издержек (just-in-time,kanban, SOP, TPM, 5S, VSM); постоянное повышение качества (Кайдзен);обучение и мотивация персонала (Кайдзен, 5S).

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ. Выявлено, что значительные потери при организации образовательной деятельности тренеры-преподаватели имеют при  проведении тестирования  теоретических знаний учащихся, созданииотчетных документов. В связи с этим возникает проблема экономии времениспособностью выстроить результативную траекторию решения текущих иперспективных задач.

Основная идея проекта: экономия такого ресурса как время помогают электронные приложения, программы и цифровые помощники.

Одно из таких приложений, это Онлайн сервис Гугл таблицы, возможности которых позволяют оперативно проводить теоретическое тестирований знаний учащихся,  создавать отчетность тренера-преподавателя. Поэтому активноевнедрение Гугл таблиц  в деятельность педагогическогосостава должно приводить к значительному уменьшению временных потерьувеличению скорости обмена информацией с участниками образовательных отношений и административно-управленческого аппарата спортивной школы, а также сокращению материальных расходов на бумагу и заправку тонеров для принтера.

ЦЕЛЬ инновационного проекта: сформировать систему бережливого

производства на уровне тренерско-преподавательского состава на основе

возможностей Онлайн сервиса Гугл таблицы для сокращения временных затрат на подготовку к тестированию теоретических знаний учащихся, на обработку результатов тестирования, сокращение расходов на бумагу, заправку тонера при проведении тестирования.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- создать рабочую группу по внедрению бережливого производства длятренерско-преподавательского состава, издание приказа по учреждению;

- изучить текущее состояние процесса, определить проблемы и причины их возникновения;
- определить целевые показатели, изучить способы их достижения на основе внедрения бережливого производства;
- разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологийБТ;

- разработать карты текущего и целевого состояния процесса;
- тренерско-преподавательскому составу освоить  Гугл таблицы

- перевести в формат электронных документов  тестирование теоретических знаний и отчетные документы тренеров-преподавателей;

- повысить скорость передачи информации внутри учреждения за счетфункционирования –группв Телеграмм, Вконтакте;

#### - усовершенствовать условий подготовки, обработки документации тренера- преподавателя;
- организовать взаимодействие всех участников процесса.

НОВИЗНА ПРОЕКТА связана с широким применением электронных Ресурсов в деятельности тренера-преподавателя, что способствуетувеличению времени для  физической подготовки юных спортсменов, повышения качества знаний  учащихся через современные технологии, формирование навыка самоконтроля учащихся.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ применение принципов бережливого производства в деятельности учреждения дополнительного образования будет способствовать повышениюэффективности работы и улучшению качества предоставляемых услуг  в  спортивной школе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА Реализация данного проекта позволит перестроить отношение к ресурсам, оптимизировать процесс тестирования теоретических знаний учащихся и получать результаты с наименьшими затратами и потерями.

#### ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

#### Таблица № 2

| #### Направления #### реализации проекта | #### Ожидаемые результаты проекта |
| --- | --- |
| #### Организация труда | #### Оптимизация трудозатрат заместителя директора по УВР по формированию отчётности. #### Оптимизация трудозатрат тренеров-преподавателей по формированию оперативной отчетности о проведении тестирования теоретических знаний обучающихся. |
| #### Управление персоналом | #### Повышение компетентности тренеров – преподавателей в области информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации работы в электронных сервисах #### Повышение уровня удовлетворённости тренеров- преподавателей и руководителя процесса. |
| #### Материально-техническое оснащение | #### Снижение материальных и финансовых затрат на бумажный документооборот |

ПРОДУКТ ПРОЕКТА: Электронная форма отчетности тренера- преподавателя в он-лайн-сервисе  для работы с таблицами. У данного продукта есть ряд преимуществ,  в сравнении с бумажными носителями:
- он-лайн доступ — вход в Гугл-таблицу возможен с любого устройства, подключённого к интернету, тренер-преподаватель  в любой момент времени с любого устройства может провести тестирование теоретических знаний обучающихся,  заполнить отчет;
- автоматическое сохранение — все изменения, вносимые в документ, автоматически сохраняются и риск утери бумажного отчета сводится к 0;
- совместный доступ — в Гугл-таблицах можно параллельно работать над документом вдвоём или целой командой, в случае, когда несколько тренеров- преподавателей проводили тестирование  или сразу необходимо получить отчет от нескольких человек, данное преимущество важно;
- импорт данных — эта функция нужна для того, чтоб импортировать данные из внешних источников;
- форматирование документа – визуализация данных цветами, выделение, пояснения, расчеты также важны.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: заместитель директора по безопасности жизнедеятельности,  педагоги-организаторы, администратор сайта МАУ ДО «ДЮСШ №5»,  тренеры-преподаватели.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА

#### Таблица № 3

| № п/п | Ф.И.О. участников инновационного проекта | Должность, категория | Функциональные обязанности в ходе реализации инновационного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярошенко Анастасия Сергеевна | Заместитель директора по БЖ | Руководство и разработка проекта. Контроль выполнения плана мероприятий по внедрению технологий БТ |
| 2. | Шкарпетина Татьяна Викторовна | заведующий отделом, высшая квалификационная категория | Разработка проекта, осуществление информирования его участников по бережливым технологиям для деятельности педагогического коллектива, руководство деятельностью рабочей группы по внедрению технологии БТ |
| 3. | Бикулова Наталья Сергеевна | педагог- организатор, высшая квалификационная категория | информирования участников проекта по бережливым технологиям для деятельности педагогического коллектива, Деятельность в составе рабочей группы по внедрению бережливого производства в ДЮСШ №5 |
| 4. | Каширин Константин Сергеевич | тренер-преподаватель, высшая квалификационная категория | Деятельность в составе рабочей группы по внедрению бережливого производства в ДЮСШ №5 |

| Проблема | Коренная причина | Способ решения |
| --- | --- | --- |
| Длительный процесс подготовки к тестированию | Затраты времени на подготовку, распечатку и раздачу бланков учащимся, т.к. часть учащихся занимаются в МБОУ «СОШ №2», по адресу ул. Филиппова 10 | Переход на электронный документооборот с применением бесплатных платформ и сервисов, позволяющих без затрат на печать и доставку результатов тестирования, в режиме реального времени посредством доступа в интернет заполнять отчеты и документы по выполнению тестовых заданий по теоретической подготовке Внедрение электронной формы отчетности по теоретической подготовке учащихся. |
| Большие затраты времени на мониторинг и анализ данных тестирования теоретических знаний учащихся. | Ручной подсчет результатов анкетирования |  |
| Большой объем печатного материала для тестирования (повышенный расход материалов: тонера, бумаги) | Объемный документооборот в бумажном формате, отсутствие оборудования и расходных материалов для печати на рабочем месте тренера-преподавателя. |  |

- АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

- МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ

«СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» (ДИСЦИПЛИНА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) В МАУ ДО «ДЮСШ №5»

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

#### Таблица № 4

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно-правовых актов, организационно- методической документации по реализации проекта, по внедрению бережливых технологий в образовательный процесс | Создана нормативно-правовая база по внедрению бережливых технологий в образовательный процесс | октябрь 2021г. | Шкарпетина Т.В., заведующий отделом |
| 2 | Изучение опыта работы по применениютехнологии бережливого производства в учреждениях дополнительного образования в РФ. | Создание Методической копилки синформацией о «Бережливых технологиях» и внедрение вобразовательную деятельность. | октябрь- ноябрь 2021 г. | Шкарпетина Т.В., заведующий отделом |
| 3 | Обучение участников проекта внедрению в деятельность БТ. Проведение консультации «Бережливые технологии, как средство повышения эффективности деятельности образовательного учреждения» | Получение участниками рабочей группы и проекта необходимых практических и теоретических знаний для внедрения Бережливых технологий | ноябрь 2021 г. | Ярошенко А.С., заместитель директора по БЖ |
| 4 | Проведение анкетирования тренеров-преподавателей для определения проблемных процессов | Определение проблемных процессов, поиск ресурсов | ноябрь 2021 г. | Бикулова Н.С., педагог-организатор |
| 5 | Создание рабочей группы по внедрению в деятельность педагогического коллектива МАУ ДО «ДЮСШ №5» бережливого производства | Внедрение оптимизации процесса тестирования | 01.12.2021 | Ярошенко А.С., заместитель директора по БЖ |
| 5 | Формулирование темы проекта, его актуальности, цели и задач. | Оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении контроля реализации в учреждении БТ | 01.12.2021 | Ярошенко А.С., заместитель директора по БЖ |
| 6 | Картирования потока, создания ценности (КПСЦ) текущего состояния «как есть» в рамках установленных границ с идентификацией проблем и фиксацией параметров процесса | Составление карты текущего состояния процесса | 01.12.2021- 05.01.2022 | Бикулова Н.С., педагог-организатор, Каширин К.С.- тренер-преподаватель |
| 7 | Анализ проблем и потерь Фиксация выявленных проблем-«узких мест», формируем план | Составление диаграммы «Исикава», пирамиды проблем, метод «5 Почему?» | 06.01.2022- 28.01.2022 | Шкарпетина Т.В. , заведующий отделом |
| 8 | Поиск технологий бережливого производства, изучение практик решения проблем, составление методических материалов | Повышение качества работы и эффективности труда работников | 06.01.2022- 20.01.2022 | Бикулова Н.С., педагог-организатор |
| 9 | Информирование о задачах и ходе работ по внедрению бережливого производства на оперативных совещаниях | Создание системы оперативного информирования внедрения технологии бережливого производства, инициативы | Постоянно | Рабочая группа |
| 10 | Составление карты целевого состояния | Стремясь к идеальному, разрабатываем целевое состояние процесса | 21.01.2022-28.01.2022 | Рабочая группа |
| 11 | Разработка и защита плана мероприятий | Распределение обязанностей, сроков и порядка выполнения работ | 29.01.2022- 20.02.2022 | Рабочая группа |
| 12 | Обучение участников проекта работе в Онлайн сервисах- Гугл таблицах | Получение участниками рабочей группы и проекта необходимых практических и теоретических знаний для внедрения Гугл таблиц | январь-февраль 2022 г. | Рабочая группа |
| 13 | Внедрение улучшений. Использование возможностей Гугл таблицы для работы тренера-преподавателя | Уменьшение потерь времени специалистов при подготовке к тестированию и анализ данных тестирования, Минимизация расходов бумаги. | 21.02.2022 -21.03.2022 | Рабочая группа |
| 10 | Мониторинг результатов | Результаты снижения и минимизации затрат, внесениекорректировок в план реализациипроекта | 22.03.2022- 29.03.2022 | Бикулова Н.С., педагог-организатор |
| 11 | Закрытие лин-проекта | Подготовка отчетарабочей группы по реализации проекта, принеобходимости, принятиеуправленческих решений | 30.03.2022 06.04.2022 | Ярошенко А.С., заместитель директора по БЖ |
| 12 | Мониторинг стабильности достигнутых результатов | Анализ данных, полученных в ходемониторингов, теоретической,практической, методической,трансляционной деятельности. | 07.04.2022- 14.04.2022 | Бикулова Н.С., педагог-организатор |

Мониторинг эффективности реализации проекта

Информатизация как инновационный процесс,  требует постоянного отслеживания эффективности осуществления основных мероприятий, анализа промежуточных результатов и оперативного устранения возникающих проблем.

Важнейшим условием успешности всего проекта является создание механизма мониторинга, системы оценки и контроля качества работ по созданию электронного тестирования теоретических знаний учащихся. Мониторинг эффективности внедрения проекта - это система наблюдения, измерения, оценки, анализа состояния и прогнозирования перспектив процесса информатизации, осуществляемого в образовательном учреждении.

Цель мониторинга – информационно-аналитическое сопровождение проекта путём отслеживания эффективности реализуемых направлений.

Задачи мониторинга:

– оценить соответствие результатов внедрения проекта поставленным целям (повышение качества управления и воспитания, создание единого открытого информационно-образовательного пространства и др.);

– выявить удовлетворённость субъектов образовательного процесса от внедрения проекта (отношение к нововведениям, соответствие результата ожиданиям субъектов, преимущества и недостатки проекта и др.);

– определить проблемы реализации проекта и разработать рекомендации для принятия управленческих решений.

Объекты мониторинга:

–учащиеся объединения «Спортивная борьба» (дисциплина греко-римская борьба)

–тренеры-преподаватели;

– родители, общественность.

- РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

7.  ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ВЫБРАННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПОИСКЕ ИНСТРУМЕНТОВ для оптимизации задач  мы решили   проводить электронное тестирование в программе «HotPotatoes».

Разработка электронных дидактических материаловс помощью программы «HotPotatoes».

программа HotPotatoes или в переводе с английского на русский «Горячая картошка». Это инструментальная программа-оболочка, предоставляющая возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля и  самоконтроля  учащихся без знания языков программирования и привлечения специалистов в области программирования. Программа «HotPotatoes» предназначена для создания интерактивных упражнений разных видов при обучении любому предмету школьного курса. Все что требуется от учителя для создания интерактивных упражнений – это ввести данные (вопросы, ответы…) и нажать нужную кнопку. Все остальное программа сделает за Вас. Упражнения сохраняются в виде Web-страниц, которые и следует загружать на компьютеры учеников. Ученикам не нужна программа HotPotatoes: она требуется только преподавателям для создания и редактирования упражнений. Для использования набора программ HotPotatoes необходимо соблюдение следующих требований: версия операционной системы Windows 98, ME, NT4, 2000, XP или Vista; Unix и Macintosh; версии одного из веб-браузеров InternetExplorer 6+, Netscape 7+, Mozilla 1.4+, FireBird 0.7, и др; Web - сервер для выкладывания созданных в виде html - страниц заданий и тестов. Программа-оболочка «Hot Potatoes» состоит из 5 основных блоков:

Опрос JQuiz (джейкюиз) Эта программа создает тесты, викторины, основанные на вопросах. Вопросы могут быть 4 типов: альтернативные, короткие ответы, множественный выбор, смешанные.

Заполнение пробелов JCloze( джейклоуз). Программа создает упражнения на заполнение пропусков. Например, в упражнении. К пропускам можно предложить набор ключей.

Кроссворд JCross (джей кросс). Программа создает кроссворд.

Перепутанные предложения JMix (джей микс). Программа создает упражнения с перемешанными буквами в словах или перемешанными словами в предложении. Нужно восстановить последовательность.

Поиск соответствий JMatch (джеймач). С помощью этой программы можно создать упражнение на соотнесение или порядок. Слева расположены вопросы в виде слов, текста или картинок, а справа – перепутанные соответствия.

Для работы с тестом необходимо преобразовать его в упражнение. Нажимаем «Файл» - «Создать веб – страницу» - «Веб – страница для браузера». Имя файла вносим название нашего теста. (обязательно без пробелов)Тест1- «Сохранить». Нажимаем на кнопку «Просмотр теста в моём браузере». Выполняем тест как ученики.

Итак, мы убедились, что работа с программой «Горячая картошка» достаточно проста и многофункциональна.

В процессе внедренияпришли к выводу, что для того,  чтобы работать с программой «HotPotatoes», для каждого учащегося необходим доступ к компьютеру. Поэтому мы решили, что необходимо проводить тестирование  в  Гугл таблицах, потому что-вход в Гугл-таблицу возможен с любого устройства, подключённого к интернету, тренер-преподаватель  в любой момент времени с любого устройства может провести тестирование теоретических знаний обучающихся,  заполнить отчет;
- автоматическое сохранение-все изменения, вносимые в документ, автоматически сохраняются и риск утери бумажного отчета сводится к 0.

8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

#### Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание тестовых заданий | - Откройте файл в Google Формах |  |  |
|  |  | - Нажмите Настройки в верхней части формы |  |  |
|  |  | - Включите параметр Тест |  |  |
| Если вы хотите сохранять адреса электронной почты респондентов, рядом с пунктом "Ответы" нажмите на стрелку вниз и включите параметр «Собирать адреса электронной почты» (необязательно) |  |  |  |  |
| 2. | Добавление ответов | Нажмите на значок "Добавить вопрос" - добавить вопрос |  |  |
|  |  | Введите вопрос и ответы на него |  |  |
|  |  | В левом нижнем углу вопроса нажмите Ответы |  |  |
|  |  | Выберите правильные ответы |  |  |
|  |  | В правом верхнем углу вопроса укажите, во сколько баллов вы его оцениваете |  |  |
|  |  | Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или прикрепить видео YouTube с таким комментарием, нажмите Добавить пояснение |  |  |
|  |  | Если нужно изменить вопрос или ответ, нажмите на него |  |  |
| Назначать баллы и добавлять комментарии можно независимо от типа вопроса |  |  |  |  |
| 3. | Отправка тестовых заданий пользователям (в чате или по электронной почте) | Откройте файл в Google Формах |  |  |
|  |  | Нажмите кнопкуОтправить в правом верхнем углу экрана. |  |  |
|  |  | В верхней части открывшегося окна нажмите на значок Ссылка |  |  |
|  |  | Чтобы скопировать ссылку, нажмите кнопку Копировать либо клавиши Ctrl + C (Windows) |  |  |
| 4. | Оценка ответов | Откройте тест в Google Формах |  |  |
|  |  | Нажмите Ответы в верхней части формы |  |  |
|  |  | Выберите Отдельный пользователь |  |  |
|  |  | Чтобы переключаться между пользователями, нажимайте на значок "Предыдущий" «Назад» или "Следующий" «Далее» |  |  |
|  |  | Выберите вопрос, который нужно оценить |  |  |
|  |  | В правом верхнем углу укажите количество баллов, которое заслуживает ответ |  |  |
|  |  | Под ответом нажмите Добавить личный комментарий |  |  |
|  |  | Оставьте комментарий и нажмите Сохранить |  |  |
|  |  | Нажмите Сохранить в нижней части экрана |  |  |
| 5. | Отправка результатов проверки | Откройте тест в Google Формах |  |  |
|  |  | В верхней части экрана нажмите Ответы затем Отдельный пользователь |  |  |
|  |  | В правом верхнем углу страницы ответов респондента с сохраненным адресом электронной почты нажмите Отправить результаты |  |  |
|  |  | Установите флажки рядом с нужными пользователями |  |  |
|  |  | Нажмите Опубликовать и отправить по электронной почте |  |  |

Приложение № 1

Приложение № 2